## Folha1
Tarefa | Inicio | Fim | Duração | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25
Estado da Arte e Design Técnico | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 13
Revisão de literatura e soluções comerciais | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 6
Desenho final do esquema elétrico (Barramento) | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 6
Aquisição e Sensing (ESP32 #1) | 2026-03-16 | 2026-04-05 | 20
Montagem física dos sensores AC/DC | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 6
Calibração de leituras e código MQTT | 2026-03-23 | 2026-04-05 | 13
Controlo e Barramento DC (ESP32 #2) | 2026-04-06 | 2026-05-10 | 34
Montagem dos conversores e proteções | 2026-04-06 | 2026-04-19 | 13
Programação do controlo PID (Estabilização) | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 20
Inteligência e APIs (Raspberry Pi) | 2026-04-27 | 2026-05-24 | 27
Integração API OMIE e Meteorologia | 2026-04-27 | 2026-05-10 | 13
Desenvolvimento do Algoritmo de Arbitragem | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 13
Integração, Dashboard e Testes | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 21
Desenvolvimento do Dashboard (Node-RED/Grafana) | 2026-05-25 | 2026-06-07 | 13
Testes de stress e validação de poupança | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 7
Relatório Final e Apresentação, | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 9
Redação do relatório técnico e conclusões, | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 9