Proposta Projeto II (2025/2026)

Smart Energy Arbitrage & Resilience System

Índice

Acrónimo e Título do Projeto:	4

1.	Descrição do projeto com identificação dos objetivos e metas	4

1.1.	Descrição do problema	4

1.2.	Objetivos	4

1.3.	Conceito e solução proposta	5

1.4.	Sistematização dos Objetivos do Projeto face ao estado da arte	5

2.	Capacidade de Execução	5

2.1.	Estrutura e lógica do plano de trabalho	5

2.2.	Descrição e justificação do plano de investimentos	5

2.3.	Identificação das Atividades	6

2.4.	Quadro resumo dos entregáveis (deliverables)	6

2.5.	Quadro resumo dos marcos (milestones)	6

# SEARS - Smart Energy Arbitrage & Resilience System

Síntese

O projeto SEARS propõe o desenvolvimento de uma micro-rede DC inteligente para ambiente residencial, focada na otimização económica e resiliência energética. Através de um sistema de controlo distribuído (ESP32 e Raspberry Pi), a solução executa algoritmos de arbitragem que cruzam perfis de consumo com preços de mercado (API OMIE) e previsões meteorológicas. O sistema estabiliza um barramento DC centralizado, gerindo fluxos de carga/descarga de baterias e injeção na rede, garantindo poupança financeira e continuidade de serviço em caso de falha da rede pública.

| Contacto principal: | 938169435 |
| --- | --- |

| Data de início: | 12/02/2026 |
| --- | --- |
| Data de conclusão: | 25/06/2026 |
| Duração (meses): | 4 |

Lista de participantes

| N.º | Nome | Nº Aluno | E-mail contacto | Turma PL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fernando Almeida | 2023221952 | fernandoaccca@gmail.com 912994281 | PL3 |
| 2 | Guilherme Serra | 2023212142 | guilhermenevesserra@gmail.com 938169435 | PL3 |
| 3 | João Lucas | 2023245091 | joaolcs700@gmail.com 937313914 | PL3 |
| 4 | Rodrigo Mendes | 2023244574 | rmfm16057@gmail.com 925900423 | PL3 |

# Descrição do projeto com identificação dos objetivos e metas

## Descrição do problema

O cenário energético atual é caracterizado por uma transição para a micro-geração renovável, mas as soluções residenciais existentes apresentam lacunas críticas na gestão de excedentes e na resiliência operacional. Atualmente, a energia produzida por painéis fotovoltaicos em períodos de baixa carga é frequentemente injetada na rede com baixo retorno financeiro, desperdiçando o potencial de arbitragem que o mercado liberalizado oferece.

Simultaneamente, a dependência exclusiva da rede pública expõe as habitações a vulnerabilidades perante falhas no fornecimento. Existe uma falta de inteligência integrada que combine a monitorização de consumos reais com dados externos, como a volatilidade de preços (mercado spot) e previsões meteorológicas. Sem um sistema de gestão ativa, o armazenamento em baterias torna-se reativo e pouco eficiente, falhando no objetivo de reduzir custos e garantir continuidade de serviço em situações de emergência.

## Objetivos

O projeto propõe o desenvolvimento de uma micro-rede de corrente contínua (DC) inteligente, focada em dois pilares: eficiência financeira e resiliência. O objetivo técnico central é a estabilização de um barramento DC centralizado, gerido por um ESP32 através de algoritmos de controlo em malha fechada que regulam quatro conversores de potência (Solar, Bateria em carga/descarga, e interfaces de rede).

Estrategicamente, pretende-se implementar um modelo de decisão num Raspberry Pi que, recorrendo a APIs de preços de mercado e meteorologia, execute ordens de arbitragem energética (compra/venda/armazenamento). As metas quantificáveis incluem a manutenção da tensão do barramento estável face a variações de carga e a redução da fatura energética através do uso inteligente da bateria em períodos de ponta, garantindo sempre uma reserva de segurança preditiva perante alertas de instabilidade na rede pública.

## Conceito e solução proposta (1 pp)

A solução proposta assenta no conceito de uma micro-rede de Corrente Contínua inteligente e bidirecional. O núcleo do sistema é um barramento DC centralizado que serve como ponto comum de acoplamento para todas as fontes de energia, armazenamento e cargas. Esta arquitetura permite minimizar as perdas por conversão AC/DC sucessivas e facilita a integração de sistemas de armazenamento e geração renovável, garantindo um controlo preciso sobre o fluxo de potência.

O sistema é estruturado em torno de um barramento DC estável, ao qual se ligam quatro blocos fundamentais de conversão de potência, conforme a estratégia validada:

- Interface de Geração Fotovoltaica: Os painéis solares (PV) ligam-se ao barramento através de um conversor DC/DC elevador (Boost), responsável por extrair a máxima potência dos painéis e injetá-la no sistema.

- Sistema de Armazenamento (Bateria): A bateria é gerida por dois conversores DC/DC unidirecionais distintos. Um conversor é dedicado exclusivamente ao processo de carga (Barramento -> Bateria), enquanto o outro assegura a descarga (Bateria -> Barramento), permitindo um controlo independente e seguro do estado de carga.

- Interface de Consumo e Apoio à Rede (Compra): Um conversor AC/DC retifica a tensão da rede elétrica (230V AC) para a tensão do barramento DC, garantindo o funcionamento do sistema em períodos de ausência de sol ou bateria vazia.

- Interface de Injeção na Rede (Venda): A energia excedentária ou armazenada para fins de lucro é convertida de DC para AC através de um estágio composto por um conversor DC/DC e um micro-inversor, permitindo a venda de energia à rede pública de forma sincronizada e segura.

A inteligência do sistema é distribuída por três camadas de processamento que comunicam via Wi-Fi através do protocolo MQTT:

- Monitorização de Consumo (ESP32 #1): Localizado no quadro geral, este módulo utiliza sensores de corrente e tensão para traçar o perfil de consumo da habitação em tempo real, enviando os dados para o processador central.

- Gestão do Barramento (ESP32 #2): Este microcontrolador é o responsável pela execução rápida das malhas de controlo. Ele gere os sinais PWM dos quatro conversores, implementando algoritmos de estabilização para manter a tensão do barramento DC constante, independentemente das flutuações de carga ou produção.

- Inteligência Central (Raspberry Pi): Atua como o coordenador do sistema (Gateway). É neste nível que corre o modelo de IA desenvolvido em Python, que processa variáveis externas (preços de mercado da API OMIE e previsões meteorológicas) e internas (perfis de consumo) para definir a estratégia de operação em cada instante.

Lógica de Operação e Inteligência Artificial

O software de decisão no Raspberry Pi utiliza modelos preditivos para antecipar necessidades energéticas. Se o custo da rede for baixo e a previsão solar for reduzida, o sistema ordena o carregamento preventivo das baterias. Inversamente, em períodos de preços elevados, o sistema prioriza o uso da energia armazenada ou a venda do excedente, caso a autonomia esteja garantida. Esta abordagem transforma o sistema numa solução proativa que não só garante a resiliência energética perante falhas da rede, mas também atua como um agente de otimização financeira contínua.

## Sistematização dos Objetivos do Projeto face ao estado da arte

O estado da arte em sistemas de armazenamento doméstico foca-se em soluções de autoconsumo reativo, onde as baterias operam como sistemas fechados sem integração de dados externos. O projeto SEARS inova ao propor uma gestão preditiva baseada em arbitragem energética. Ao contrário das soluções comerciais, este sistema utiliza APIs de preços de mercado (spot) e previsões meteorológicas para decidir autonomamente os fluxos de carga/descarga, transformando uma bateria passiva num ativo de otimização financeira e resiliência.

As tecnologias críticas a validar nesta proposta incluem:

- Controlo de Micro-rede DC: Estabilização de um barramento comum com múltiplas fontes de potência (Solar, Bateria, Rede AC).

- IoT e Comunicação Distribuída: Implementação de uma hierarquia de controlo entre Raspberry Pi e ESP32 utilizando o protocolo MQTT para baixa latência.

- Algoritmos de Decisão Preditiva: Validação da lógica de arbitragem em tempo real perante a volatilidade de preços do mercado elétrico.

# Capacidade de Execução

## Estrutura e lógica do plano de trabalho

O plano de trabalho foi estruturado em quatro linhas de desenvolvimento paralelas, permitindo a colaboração simultânea dos quatro elementos do grupo e garantindo a interdependência necessária entre hardware e software. A lógica adotada assegura primeiro a integridade física do barramento DC e a precisão da aquisição de dados, para posteriormente implementar as camadas de inteligência e interface.

As atividades estão organizadas da seguinte forma:

  - (Hardware de Monitorização): Focada no ESP32 #1, abrange a seleção de sensores e calibração de leituras AC.

  - (Infraestrutura de Potência): Focada na montagem do barramento DC, proteção e controlo PWM dos conversores via ESP32 #2.

  - (Cérebro de IA e Conetividade): Implementação no Raspberry Pi da lógica de arbitragem, integração de APIs e gestão do Broker MQTT.

  - (Interface e Integração Final): Desenvolvimento do Dashboard e testes de stress de todo o sistema integrado.

## Descrição e justificação do plano de investimentos

| Geração e Injeção na Rede | Painel Solar 60W, Micro-Inversor APsystems EZ1-M | Permite a captação de energia renovável e a validação da injeção/venda de excedentes na rede pública. | 149,11€ |
| --- | --- | --- | --- |
| Conversão e Resiliência | Inversor 24V/230V (300W), Conversores DC/DC | O inversor de 300W garante a alimentação de cargas AC em modo ilha (backup), enquanto os conversores estabilizam o barramento. | 34,54€ |
| Unidades de Controlo e IA | Raspberry Pi, Fonte 5V, 2x ESP32 | O RPi gere a lógica de arbitragem (IA) e os ESP32 executam o controlo de tempo real dos conversores e sensores. | 78,27€* |
| Armazenamento e Sensing | Bateria AGM 12V 14Ah, Sensores INA226, ACS712, ZMPT101B | Essenciais para o armazenamento de energia e monitorização precisa das grandezas elétricas AC e DC. | 47,70€ |
| Infraestrutura e Segurança | Cablagem, Fusíveis DC, Condensadores | Garante a integridade física do barramento e a segurança contra sobrecargas. | 10,00€* |
| Total |  |  | 319,62€ |

## *Nota: Para respeitar o limite de 300€, o grupo assume o uso de ESP32 e cabos já disponíveis no laboratório, reduzindo o custo efetivo para cerca de 295€.

## Identificação das Atividades

| Nº da Atividade | Designação da Atividade | Descrição | Calendarização |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Início | Fim |
| 1 | Estado da Arte e Design Técnico | Revisão de literatura, seleção final de componentes (conversores e sensores) e desenho final do barramento DC. | 02/03/2026 | 15/03/2026 |
| 2 | Aquisição e Sensing (ESP32 #1) | Montagem do módulo de monitorização AC no quadro geral, calibração de sensores e implementação de comunicação MQTT inicial. | 16/03/2026 | 05/04/2026 |
| 3 | Controlo e Barramento DC (ESP32 #2) | Construção física do barramento DC, montagem dos conversores e implementação do controlo PID para estabilidade de tensão. | 06/04/2026 | 10/05/2026 |
| 4 | Inteligência e APIs (Raspberry Pi) | Desenvolvimento do modelo de decisão em Python, integração com as APIs de mercado (OMIE) e meteorologia, e lógica de arbitragem. | 27/04/2026 | 24/05/2026 |
| 5 | Integração, Dashboard e Testes | Acoplamento final de todos os módulos, desenvolvimento da interface HMI (Grafana/Node-RED) e validação dos cenários de poupança. | 25/05/2026 | 15/06/2026 |
| 6 | Relatório Final e Apresentação | Consolidação de resultados, redação do relatório técnico final e preparação da demonstração prática para o júri. | 16/06/2026 | 25/06/2026 |

## Quadro resumo dos entregáveis (deliverables)

| Nº do Entregável | Nº da Atividade | Título do Entregável | Data Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| E1.1 | A1 | Proposta de Projeto Consolidada | 15/03/2026 |
| E1.2 | A2 | Módulo de Monitorização AC/DC (Hardware e Calibração) | 05/04/2026 |
| E1.3 | A3 | Protótipo Físico do Barramento DC (Hardware de Potência) | 10/05/2026 |
| E1.4 | A4 | Repositório de Software e Firmware (Código-fonte) | 24/05/2026 |
| E1.5 | A5 | Dashboard de Monitorização e Controlo HMI | 15/06/2026 |
| E1.6 | A6 | Relatório Técnico Final e Demonstração | 25/06/2026 |

## Quadro resumo dos marcos (milestones)

| Nº do Marco/Milestone | Nº da Atividade | Data Entrega | Título do Marco/Milestone | Meios de Verificação (deve ser possível quantificar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1.1 | A1 | 15/03/2026 | Design e Aquisição Concluídos | Inventário físico de 100% dos componentes críticos da lista de investimentos recebidos e conferidos. |
| M2.1 | A2 | 05/04/2026 | Sistema de Monitorização Validado | Comparação de leituras de sensores (corrente/tensão) com erro relativo inferior a 5% face a multímetro padrão. |
| M3.1 | A3 | 10/05/2026 | Estabilização do Barramento DC | Medição de oscilação (ripple) de tensão no barramento inferior a 2% (ex: <0.5V para 24V) sob carga nominal. |
| M4.1 | A4 | 24/05/2026 | Lógica de Arbitragem Funcional | Execução de 24 ciclos horários de decisão autónoma (IA) sem erros de comunicação com a API de preços. |
| M5.1 | A5 | 15/06/2026 | Sistema Totalmente Integrado | Funcionamento ininterrupto do sistema e dashboard com 99% de pacotes MQTT recebidos durante um teste de 24h. |